Dr inż. Zdzisław Milian

Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa

Politechnika Krakowska

Monitorowanie kosztów inwestycji budowlanych

w powiązaniu z systemem finansowo - księgowym

1. Wprowadzenie. W procesie komputerowego wspomagania zarządzania inwestycjami budowlanymi wykorzystuje się specjalistyczne programy do planowania i kontroli realizacji inwestycji. Wykorzystuje się te programy do porównywania stanu zaawansowania robót budowlanych z planem realizacji. Przedmiotem porównania jest planowany i rzeczywisty czas oraz koszt realizacji poszczególnych  zadań wchodzących w zakres inwestycji.  Celem monitorowania procesu realizacji jest dostarczanie danych do jak najwcześniejszego reagowania na różnice pomiędzy planem a realizacją po to, aby podjąć  bieżące działania mające na celu dotrzymanie warunków zawartych w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Koszty realizacji inwestycji, niezależnie od programów monitorujących inwestycje, rejestrowane są również przez programy finansowo-księgowe.  W niniejszej pracy przedstawia się opracowaną i wdrożoną przez autora zintegrowaną metodę  monitorowania kosztów realizacji inwestycji. Niezależnie od tego który z podmiotów ( inwestor czy wykonawca ) chce zautomatyzować monitorowanie kosztów realizacji inwestycji, musi on wziąć pod uwagę ustalenia harmonogramu i powiązać je z systemem finansowym. Chodzi o to, aby wprowadzone  kwoty  z faktury do systemu finansowego, były automatycznie przekazywane do programu monitorującego. Takie rozwiązanie ma wiele zalet i dlatego zostanie przedstawione bardziej szczegółowo powiązanie programu Microsoft Project z programem finansowo-księgowym ProFiKs.

2. Uzgodnienia w zakresie poziomu szczegółowości monitorowania postępu robót na linii wykonawca-inwestor. Poziom szczegółowości monitorowania określa się poprzez podział inwestycji na poszczególne zadania. Przedmiotem monitorowania jest  stan zaawansowania tych zadań w sensie czasu realizacji i  poniesionych kosztów. Główne cele monitorowania to:

- rejestracja stanu aktualnego i porównanie z planem,

- dostarczenie podstaw do sukcesywnego fakturowania,

- dostarczenie odpowiednich danych do późniejszego rozliczenia inwestycji.

Monitorowanie powinno być na tyle szczegółowe aby można było zrealizować powyższe cele, z drugiej strony nie powinno być zbyt drobiazgowe, aby nie prowadzić do zbędnej biurokracji.  Wspólny poziom szczegółowości, który dotyczy zarówno inwestora jak i wykonawcy, powinien zostać określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, którego przykład odzwierciedla rys. 1.

Rys. 1. Fragment harmonogramu rzeczowo-finansowego

W inwestycjach budowlanych nie daje się na ogół utrzymać zasady, że rozliczenie ( wystawienie faktury) następuje po zakończeniu realizacji całości inwestycji, gdyż koszty wykonawcy w trakcie realizacji mogłyby doprowadzić do utraty jego płynności finansowej. Zatem harmonogram realizacji obiektu powinien zostać podzielony na zadania w taki sposób, aby z jednej strony możliwe było sukcesywne fakturowanie np. raz w miesiącu, z drugiej strony zaś, aby inspektorzy nadzoru mieli możliwość odbioru robót całkowicie ukończonych. Nie zawsze jest to możliwe i dlatego w przypadkach, gdy zadanie rozłożone jest na okres dłuższy niż miesiąc trzeba je podzielić na takie fragmenty, w których można łatwo  zweryfikować  procentowy stopień  zaawansowania zadania ze względu na czas jak i na koszty (np. kondygnacje, segmenty, itp.). Do tego konieczne jest pogrupowanie pozycji kosztorysowych inwestycji na zadania (elementy scalone) w taki sposób, aby suma kosztów poszczególnych zadań dawała koszt inwestycji. Przy ustalaniu szczegółowości rozbicia interesy wykonawcy i inwestora rozmijają się. Ponieważ harmonogram ma ścisły związek z fakturowaniem, dlatego też poziom szczegółowości  podziału inwestycji na zadania powinien być wnikliwie przeanalizowany. Drugim ważnym postulatem jaki powinien zostać spełniony jest takie rozbicie, które daje możliwość księgowego podziału rzeczywistych kosztów inwestycji na części, które nie stanowią sumy rozłącznych zbiorów zadań. To stwierdzenie wymaga wyjaśnienia.  Załóżmy, że budowany jest blok mieszkalny w którym będą dodatkowo lokale użytkowe i garaże. Często inwestor musi mieć możliwość obliczenia rzeczywistych kosztów np. lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży na podstawie zaksięgowanych faktur. Są jednak takie pozycje w kosztorysie które są wspólne dla lokali i garaży, np. fundamenty, dach, instalacje wewnętrzne, infrastruktura zewnętrzna, itp. Wśród wymienionych pozycji są takie (fundamenty, dach, infrastruktura zewnętrzna), których koszty będą musiały zostać rozbite w  sposób arbitralny, stosując np. klucz proporcji powierzchni lokali oraz garaży. Ten sposób rozbicia wg. klucza proporcji powierzchni nie jest jednak adekwatny w stosunku do instalacji, gdyż jest różna koncentracja montażu elementów tych instalacji w lokalach i garażach. Tak więc instalacje powinny zostać rozbite nie tylko ze względu na jej rodzaje, ale również ze względu na sposób rozliczania. W przytoczonym przykładzie inwestycji ważne jest ponadto, ze względu na przepisy dotyczące podatku VAT, czy inwestor buduje ten budynek w celach sprzedaży  czy też pozostanie właścicielem i będzie je wynajmował. Może być  na przykład taka sytuacja, że mieszkania finansują przyszli właściciele, a koszty budowy lokali użytkowych i garaży pokrywane są ze środków inwestora. Ponieważ cele inwestycji mają wpływ na sposób rozliczenia z Urzędem   Skarbowym, należy ten fakt brać również pod uwagę przy podziale inwestycji na poszczególne zadania.

Podsumowując uwagi na temat podziału inwestycji na pozycje harmonogramu realizacji należy podkreślić, że każda z jego pozycji powinna zostać przeanalizowana przez obie strony  ze względu na wymienione cele monitorowania. W zespole ustalającym ostateczny harmonogram powinni  się znaleźć kierownik budowy, osoby z nadzoru realizacji, księgowi i informatycy. Tę analizę należy wykonać przed zawarciem ostatecznej umowy, której załącznikiem jest harmonogram realizacji budowy. Nieprecyzyjne określenie rodzaju i ilości robót, warunków oraz terminów ich wykonania może okazać się źródłem późniejszych nieporozumień a nawet sprawy arbitrażu sądowego, gdyż  każda ze stron będzie dążyć do zabezpieczenia własnych interesów. Dodatkową konsekwencją wadliwego podziału mogą być trudności a czasem wręcz niemożliwość ustalenia podziału rzeczywistych kosztów.

3.  Powiązanie programu Microsoft Project z programem ProFiKs.

Microsoft Project

( planowanie i kontrola realizacji inwestycji)

ProFiKs

( program finansowo-księgowy z rozbudowaną analityką kosztów  )

. Przepływ informacji pomiędzy programami ilustruje rys. 2.

Rys. 2. Graf współpracy programu Microsoft Project  z programem ProFiKs.

Punktem wyjściowym do prezentowanej koncepcji jest harmonogram realizacji wykonany zgodnie z sugestiami opisanymi wcześniej w pkt. 2.

Rys. 3. Fragment planu realizacji przedsięwzięcia

Na rys. 3  przedstawiony jest fragment harmonogramu czterech bloków mieszkalnych wraz z obiektami towarzyszącymi, które wspólnie stanowią jedno przedsięwzięcie. Harmonogram ten wykonany został  za pomocą programu Microsoft Project. Kolumny w harmonogramie zawierają następujące dane: Phr. -  pozycje harmonogramu realizacji, Akt. progn. koszt - aktualna prognoza kosztów poszczególnych zadań na podstawie kosztorysu i dotychczasowej realizacji. Wyróżniono cztery pozycje stanu „zerowego” segmentu A (18,19,20,21), aby zaprezentować współpracę z programem finansowo-księgowym. Koszty rzeczywiste jak również czas ich poniesienia, księgowane są przez każdy program księgowy po zadekretowaniu faktur. Rzecz w tym, aby  program do kontroli realizacji „widział” automatycznie to, co zostało zaksięgowane programem księgowym. Takie rozwiązanie znacznie usprawnia pracę i prowadzi do oszczędności . Program finansowo-księgowy  ProFiKs dla Windows-ów posiada, oprócz wszystkich wymogów określonych ustawą o księgowości na komputerach, właśnie tę możliwość współpracy z Microsoft Project. Na rys. 4  przedstawiony jest ekranowy formularz do księgowania faktur pochodzący z programu ProFiKs. Zaksięgowane są trzy kwoty  (53 500 zł; 107 000zł ; 16 050zł) i obciążają one inwestycję w rozbiciu na trzy pozycje harmonogramu (18;19;20).

Analityka kosztów inwestycji (zgodna z pozycjami w harmonogramie)

)

Dekrety księgowe na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę

Pozycje harmonogramu jako analityka konta

Rys. 4. Fragment formularza ekranowego do wprowadzania dekretów finansowych

Innymi słowy, księgowanie na konto inwestycyjne z dodatkową analityką, która jest zgodna z pozycjami w harmonogramie oraz komunikacja pomiędzy omawianymi programami, daje możliwość porównania stanu aktualnego z planem w dowolnym momencie czasu.

Jeden z wielu możliwych sposobów porównania stanu aktualnego z planem zawiera rys. 5, który jest fragmentem z ekranu komputera. Poszczególne kolumny oznaczają następująco: Akt. progn. - aktualną prognozę kosztów ostatecznych, Kosztorys - koszty wg. kosztorysu inwestorskiego, Przyr. Kosz. - przyrost kosztów jako różnicę pomiędzy aktualną prognozą a wartością kosztorysową, K. poniesione - koszty aktualnie poniesione, Kosz. do pon. - koszty jakie pozostały do poniesienia w trakcie dalszej realizacji.

Aktualna prognoza kosztów ostatecznych

Koszty aktualne ( na podstawie dekretów księgowych)

Koszty planowane (na podstawie kosztorysu inwestorskiego)

Pasek górny odzwierciedla rzeczywistą realizację w czasie

Pasek dolny przedstawia planowaną realizację

Dzień aktualizacji

Rys. 5. Porównanie aktualnego zaawansowania z planem realizacji

. Porównanie harmonogramu planowanego z rzeczywistą realizacją w czasie zaprezentowane jest w wersji graficznej na rys. 5.

Każde zadanie ma przyporządkowane dwa paski. Górny reprezentuje rzeczywisty przebieg realizacji, natomiast dolny przedstawia plan realizacji. Pionowa linia w dniu aktualizacji rozgranicza aktualny stan zaawansowania realizacji  od aktualnej prognozy. Systematyczne wykonywanie tego rodzaju zestawień pozwala kadrze kierowniczej na pełniejsze śledzenie stanu realizacji i podejmowanie trafnych decyzji operacyjnych, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych celów.

7. Uwagi końcowe.    Przedstawione wyżej rozwiązanie dotyczące wspomagania zarządzania pozwala lepiej skoordynować pracę w firmach na styku działalności działów planowania i analiz, księgowości  oraz bezpośredniego nadzoru realizacji procesów budowlanych. Wykorzystanie bowiem kompatybilnego oprogramowania przez pracowników  wymienionych działów zwiększa szansę sukcesu firmy,  gdyż niejako wymusza ono przetwarzanie i przekazywanie spójnej informacji. Pracochłonność sprowadza się w zasadzie do przygotowania planu realizacji a resztę wykonują  „nudzące się” komputery. Poza tym w kolejnych przedsięwzięciach wykorzystuje się wypracowane wcześniej standardy. Trzeba również dodać, że przedstawione programy można wykorzystywać w znacznie szerszym zakresie niż to wynika z tej  prezentacji. To, że stosowanie programów wspomagających zarządzanie jest opłacalne najlepiej potwierdza ich powszechne wykorzystanie przez firmy zagraniczne.