Dr inż. Łucjan Głowacz

Strategia kredytowa w realizacja przedsięwzięcia.

Przystępując do realizacji przedsięwzięcia wykonawca musi rozwiązać szereg problemów, z których jednym z najpoważniejszych jest finansowanie robót. Z reguły źródłem kapitału jest tu kredyt, tak więc wykonawca, kalkulując swój zysk, musi uwzględnić w nim koszt tego kredytu.

Poniżej przedstawiono przypadek, wprawdzie uproszczony , ale dający pojęcie o skali zjawiska.

Założenia:

- wykonawca wygrywa przetarg i zawiera umowę z inwestorem, w wyniku której inwestor wypłaca należności za wykonane roboty na podstawie comiesięcznych obmiarów, zatrzymując z każdej wypłaty 10%. Po oddaniu obiektu inwestor wypłaca 50% zatrzymanych kwot a po roku resztę;

- planowany zysk wykonawcy skalkulowany jest na 30%;

- mechanizm umowy powoduje, że wykonawca otrzyma pierwszą wypłatę po upływie dwóch miesięcy od momentu wejścia na budowę (miesiąc realizacji, obmiar, uzgodnienia i inne formalności, przelew itd.);

- miesięczna stopa dyskontowa dla kredytu wynosi 2,5%;

Aby określić rozsądną strategię kredytową wykonawca musi ustalić wielkość strumieni pieniędzy i umiejscowić je w czasie, oczywiście w oparciu o przygotowany wcześniej plan realizacji.

Podstawowe dane wyjściowe przedstawiono zbiorczo w  Tabeli 1. Na przedsięwzięcie składają się cztery pakiety robót a całość ich realizacji planuje się na 6 miesięcy. W wierszu 1 i 2 pokazano miesięczne koszty wykonawcy a w wierszach 4 i 5 wypłaty inwestora i zatrzymane kwoty gwarancyjne. Wiersze od 6 do 8 są pomocne w dalszych obliczeniach strumieni pieniędzy. Strumienie miesięczne jak i kwota końcowa zawiera w sobie założony zysk 30%.

Rysunek 1

-5000

-9000

-8500

-3900

-26400

3700

6800

7200

6150

Koszty wykonawcy

Wypłaty inwestora

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Wykonawca może wybierać strategię zaciągania kredytu na szereg sposobów, w każdym przypadku traktując jako kryterium minimalizację kosztów kredytu. Jedną z możliwych strategii może być następująca (Rysunek 1):

Jak wynika z umiejscowienia strumieni, do końca czwartego miesiąca wykonawca musi dysponować kwotą 26400 zł na realizację robót i bierze kredyt tej wysokości.

Suma wypłat inwestora do końca 8-mego miesiąca wynosi 23850 zł, tak więc dług może być oddany dopiero po upływie 12-tu miesięcy (po wypłacie drugiej części kwot gwarancyjnych). Uwzględniając typowe warunki udzielania kredytu bank wyliczy dług:

FV = PV (1 + r)12 = 26400 * 1,449 = 35505 zł.

Koszt kredytu w tych warunkach wynosi 35505 - 26400 = 9105 zł.

Wynika z tego że zysk planowany 51000 * 0,3 = 15300 zł będzie pomniejszony o koszt kredytu 9105 zł i wyniesie 6195 zł czyli 12% zamiast 30%.

Poprawę strategii można uzyskać następująco:

Wykonawca bierze kredyt częściami w wysokości koniecznej do realizacji robót w danym miesiącu (Rysunek 2).  Każda kwota musi więc być do dyspozycji na początku

Rysunek 2

-5000

-9000

-8500

-3900

3700

6800

7200

6150

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

danego miesiąca. Wykonawca wynegocjował też możliwość spłacenia kredytu w czterech ratach poczynając od początku szóstego miesiąca (w chwili 5) .

W chwili 3/0 skumulowany dług wyniesie:

FV(3) = SCf*(A, 2,5%, 0-3 mies.)

gdzie A, 2,5%, 0-3 jest współczynnikiem akumulacji przy 2,5% stopie w okresach od 0 do 3. FV(3) wyniesie więc:

FV(3) = 5000(1,025)3 + 9000(1,025)2 + 8500(1,025)1 + 3900 = 27466 zł.

Pierwsza rata spłaty tego kredytu ma być wpłacona w chwili 5 (czyli 2 od momentu pobrania ostatniego kredytu i jednomiesięcznej karencji) a ostatnia w momencie 8 (czyli 5 jak na Rys.2). Wielkość raty można wyliczyć następująco:

Rzeczywiste zadłużenie w chwili 8 będzie:

FV(8) = FV(3)(A, 2,5%, 5 mies.) = 27466 * 1,1314 = 31075 zł.

Ekwiwalentne raty roczne R = FV(8) * r/[(1+r)5 -1] = 5908 zł.

Wykonawca musi w tym przypadku wykorzystać wypracowany w pierwszych miesiącach zysk na pokrycie niedoboru w pierwszej racie a także zrównoważenie końcowej wypłaty (po 12-tu miesiącach) kwoty gwarancyjnej. Jest to równoznaczne z podniesieniem ryzyka utraty płynności finansowej ale jest rekompensowane przez  istotne zmniejszenie kosztów kredytu i daje szansę ma zamknięcie przedsięwzięcia z wyższym zyskiem niż w poprzedniej strategii.

Koszt kredytu w drugim przypadku jest bowiem:

31075 - 26400  = 4675 zł,

stąd rzeczywisty zysk wyniesie

15300 - 4675 = 10625 zł czyli 21%.

Wnioski:

- Jak widać, przy stosunkowo wysokiej stopie dyskontowej koszt kredytu ma wyraźny wpływ obniżając planowany końcowy zysk.

- Koszty kredytu można zmniejszyć stosując odpowiednią do strumieni finansowych danego przedsięwzięcia strategię zaciągania i spłat kredytu.

- Zaangażowanie nadwyżek wynikających z zysków zawartych w miesięcznych wypłatach inwestora daje możliwość jeszcze bardziej obniżyć koszty kredytu ale zwiększa ryzyko utraty płynności finansowej.